Утверждаю

Главы муниципального образования Каркатеевы

_________________А.В.Архипов

« 20 » мая 2022г.

План

проведение мероприятий по  безопасности на водных объектах

в летний период  2022 года на территории сельского поселения Каркатеевы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотрение вопроса обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Каркатеевы | до 15.06.2022 | Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Каркатеевы |  |
|  | Уточнение мест отдыха и возможного купания людей в открытых водоемах на подведомственной территории | до 27.06.2022 | Администрация с.п. Каркатеевы |  |
|  | Установка в местах, не оборудованных для купания, аншлагов, предупреждающих о запрещении купания, а также в местах гибели детей: «Родители! Вы в ответе за Ваших детей». | до 27.06.2022 | Администрация с.п. Каркатеевы |  |
|  | Размещение в местах массового пребывания людей информации о мерах безопасности на водных объектах | до 30.06.2022 | Администрация с.п. Каркатеевы |  |
|  | Размещение наглядной агитации на информационных стендах с целью предотвращения несчастных случаев на водных объектах. | в течение сезона | Администрация с.п. Каркатеевы |  |
|  | Принятие участия в совместных рейдах с целью обеспечения безопасности на водных объектах, расположенных на территории сельского поселения Каркатеевы | весь купальный сезон | Администрация с.п. Каркатеевы, Нефтеюганский инспекторский участок ГИМС МЧС России |  |
|  | Принять участие в патрулирование совместно с представителями правоохранительных органов с целью обеспечения правопорядка и безопасности людей на водных объектах сельского поселения Каркатеевы | 27.06.2022-31.07.2022 | Администрация с.п. Каркатеевы, Нефтеюганский инспекторский участок ГИМС МЧС России, ОМВД России по Нефтеюганскому району |  |
|  | Организовать в средствах массовой информации информирование населения о мероприятиях, проводимых мероприятий по безопасности на водных объектах и мерах безопасности на водных объектах | весь купальный сезон | Администрация с.п. Каркатеевы |  |