Приложение

к постановлению главы

сельского поселения Каркатеевы

от 17.03.2021  №   5-пг

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта

внесения изменений в Правил землепользования и застройки

территории муниципального образования сельское поселение Каркатеевы

| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы сельского поселения Каркатеевы «О подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Каркатеевы» | 17.03.2021 |
| 2 | Постановление Главы сельского поселения о назначении публичных слушаний с его последующим опубликованием | 18.03.2021 |
| 3 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Каркатеевы | 15.04.2021 |
| 4 | Доработка проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний (при необходимости) | 21.04.2021 |
| 5 | Принятие решения о направлении проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Совету депутатов сельского поселения Каркатеевы или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | 22.04.2021 |
| 6 | Утверждением Советом депутатов сельского поселения Каркатеевы проекта о внесении изменений правила землепользования и застройки с последующим опубликованием | 29.04.2021 |
| 7 | Направление решения Совета депутатов сельского поселения Каркатеевы о принятии проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в единый государственный реестр недвижимости | 04.05.2021 |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Ф.И.О. | Должность | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вишневский С.А. | Заместитель главы |  |  |
| Зырянова А.С. | Юрисконсульт |  |  |
| А.П.Усенок |  |  |  |

РАССЫЛКА

| Ф.И.О. | Должность | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| А.П.Усенок | Главный специалист |  |  |