- Отчет о реализации программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры

- Сельского поселения Каркатеевы

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Итого капвложений в ценах 2014г.. тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей | 29780 |  | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1780 |
| 1.2. | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса | 157200 |  | 805,725 | 30000 | 30000 | 30000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 3200 |  |
| 1.3. | Установка БИТП. Переход на закрытую схему ГВС | 15800 |  | 0 | 5000 | 5000 | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 202780 |  | 805,725 | 39500 | 39500 | 35300 | 12000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5200 | 1780 |
| 2. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство трех новых артезианских скважин (две рабочие, 1 резервная) включая надземные павильоны для их эксплуатации 3х10 м3/ч | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство двух резервуаров для хранения регулирующего и противопожарного запасов воды 2х100 куб.м. | 3000 |  | 0 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство станции водоподготовки, совмещенной с насосной станцией 2-го подъема в блочно-модульном исполнении 20,5 м3/ч, 500 м3/сут | 213230 |  | 0 | 113230 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация зоны санитарной охраны площадки водозаборных сооружений | 3800 |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации управления производственными процессами | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Подключение планируемой жилой застройки к централизованной системе водоснабжения | 1900 |  | 500 | 500 | 500 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Подключение планируемой общественно-деловой застройки к централизованной системе водоснабжения | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Техническое обследование магистральных водоводов и распределительных сетей 5250 м. | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Поэтапная реконструкция изношенных магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей. 2700 м. | 86660 |  | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 6660 |
| 2.1 | Строительство новых магистральных и разводящих водопроводных сетей из полиэтилена 6200 м,Ø110 - 250 мм | 96470 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 409260 | 0 | 500 | 140730 | 120500 | 20400 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 16660 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поэтапная реконструкция сетей внутриквартальных сетей водоотведения, с использованием современных бестраншейных технологий: 2100 м., п/эт Ø200 мм | 10500 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция КНС-1, в том числе закупка и монтаж энергоэффективного насосно-силового оборудования, механических решеток, пресса, приборов учета сточных вод, обустройство системы автоматизации и диспетчеризации 30 м3/ч, 400 м3/сут | 3500 |  |  |  | 2000 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1, вдоль ул. Центральная до точки сброса сточных вод через колодец-гаситель в коллектор от КНС-2 500 м.,п/эт Ø110 мм(в двухтрубном исполнении) | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Садовая 700 м.,п/эт Ø250 мм | 3500 |  |  |  |  |  | 1500 | 2000 |  |  |  |  |
| 3.5. | Строительство самотечного канализационного коллектора по Лесная 450 м., п/эт Ø200 мм | 2300 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1300 |  |  |  |
| 3.6. | Реконструкция КНС-2, в том числе закупка и монтаж энергоэффективного насосно-силового оборудования, механических решеток, пресса, приборов учета сточных вод, обустройство системы автоматизации и диспетчеризации 450 м3/сут, 35 м3/ч | 4500 |  | 0 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Реконструкция напорного коллектора от КНС-2, вдоль ул. Центральная до приемной камеры КОС 1100 м., (в двухтрубном исполнении) | 5500 |  |  | 2000 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от КНС-2 вдоль жилых домов, вдоль ул. Береговая 500 м., п/эт Ø200 мм | 2500 |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 500 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 16500 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 3500 | 1500 | 1000 | 500 |  |  |  |
| 4. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ТП-6/0,4кВ № 2 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ с разделением фидера | 7060 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 60 |  |  |
| 4.2. | Развитие электрических сетей для строительства д/сада | 2080 |  | 1000 | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Развитие электрических сетей для застройки многоквартирными домами | 2080 |  |  |  | 1000 | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Развитие электрических сетей для застройки частного сектора | 690 |  |  |  |  |  | 690 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 11910 |  | 2000 | 2080 | 2000 | 2080 | 1690 | 1000 | 1000 | 60 |  |  |
| 5. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП Каркатеевы | 640450 | 0 | 3305,725 | 184310 | 166000 | 61280 | 35190 | 32000 | 31500 | 30060 | 25200 | 18440 |